## 软件开发汇总表（软件汇总表）
软件开发汇总表
规模估算结果（单位：功能点） | 195 | FSM方法估算
规模变更调整因子取值 | 1.39 | 软件开发需求成型1.1
调整后规模S（单位：功能点） | 271.05
基准生产率（PDR)（单位：人时/功能点） | 2.58 | 下限值(P25)
| 8.16 | 中间值(P50)
| 29.09 | 上限值(P75)
未调整工作量UE（单位：人时） | 699.309 | 下限值(P25)
计算公式：UE=S*PDR | 2211.768 | 中间值(P50)
| 7884.8445 | 上限值(P75)
业务领域调整因子 | 1.01 | 本项目属于交通领域，业务领域调整因子取1.01
应用类型调整因子 | 1.2 | 科学计算、数据模拟、大数据等
非功能性调整因子 | 1.1 | 本项目中，分布式处理因子取 1，性能因子取 1，可靠性因子取 1，多重站点因子取 1。质量特性调整因子=（分布式处理因子+性能因子+可靠性因子+多重站点因子）×0.025+1=1.1
开发团队调整因子 | 1.2 | 没有同类项目的背景
调整后工作量AE(人时）计算公式：AE=UE×AT×QR×XC；
真实开发量算法
| 1 | 此系数暂未调整
下限值(P25) | 1107.7055 | 功能点开发规模效率点
中间值(P50) | 3503.4405
上限值(P75) | 12489.5937
聚合算法开发量分析 | 1 | 本项目的开发会较为成熟的开发，开源代码引用开发比较清晰，开发难度较低，同行业存在相同项目。
人月折算系数 （人时/人月） | 174 | 人月折算系数
调整后工作量（单位：人月） | 6.3661 | 下限值(P25) | 159.91
| 20.1347 | 中间值(P50) | 288.17
| 71.7793 | 上限值(P75) | 500.18
人月费用单价（单位：元/人月） | 25300 | 苏州是java开发的平均工资为2W，测试，UI，大数据分析师的平均工资都低于这个水平，测算按照2.2w的薪资计算，行业平均利润率按照15%计算得出的开发单价
基准报价（单位：元） （不包含直接非人力成本） | 161062.9198 | 下限值(P25)
| 509408.3043 | 中间值(建议值) |  | jva 1.5 | 测试0.8 |  |  | 509408.3043
| 1816015.6339 | 上限值(P75) |  | UI 1 |  | 1.5 | 0.225

## 逻辑和事务功能复杂性 转换
数据功能的复杂性是由RETS和DETS决定的 |  |  |  | 事务功能的复杂性是由RETS和DETS决定的 |  |  |  | 事务功能的复杂性是由RETS和DETS决定的
| 1到19个DETS | 20到50个DETS | 51或者更多DETS | EI | 1到4个DETS | 5到15个DETS | 16或者更多DETS | EO、EQ | 1到5个DETS | 6到19个DETS | 20或者更多DETS
1个RET | 低 | 低 | 平均 | 1个FTR | 低 | 低 | 平均 | 1个FTR | 低 | 低 | 平均
2到5个RET | 低 | 平均 | 高 | 2个FTRs | 低 | 平均 | 高 | 2到3个FTRs | 低 | 平均 | 高
6个或更多的RET | 平均 | 高 | 高 | 3个或更多的FTR | 平均 | 高 | 高 | 4个或更多的FTR | 平均 | 高 | 高
ILF转换表 |  |  |  | EI转换表 |  |  |  | EO转换表
功能复杂等级 |  | 功能点 |  | 功能复杂等级 |  | 功能点 |  | 功能复杂等级 |  | 功能点
低 |  | 7 |  | 低 |  | 3 |  | 低 |  | 4
平均 |  | 10 |  | 平均 |  | 4 |  | 平均 |  | 5
高 |  | 15 |  | 高 |  | 6 |  | 高 |  | 7
EIF转换表 | [7 empty] | EQ转换表
功能复杂等级 |  | 功能点 | [5 empty] | 功能复杂等级 |  | 功能点
低 |  | 5 | [5 empty] | 低 |  | 3
平均 |  | 7 | [5 empty] | 平均 |  | 4
高 |  | 19 | [5 empty] | 高 |  | 6